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	【97年度教學卓越計畫  子計畫二：自學校園建置計畫】

	一、計畫目標：
(一)e 化學習數位生活
未來校園的建置需要產官學夥伴們的戮力合作，以整合產業界、學術界與政府的各項資源，以利整體教育環境朝向優質化的方向演變，藉著產業界科技技術的支援，整合現有的教育資源，期待能建立一個更人性化的快樂學習環境。在現今台灣的教育大環境下，高等教育體系較以前面臨更大的競爭與挑戰，如何能整合校內外之資源，發展出自己的特色，更加考驗著學校的經營管理階層。
本校感謝教育部大力支持，連續兩年獲得教學卓越計畫，已完成遠距教學系統輔助教學平臺建置。

為延續之前教學卓越計畫的精神，本年度教學卓越計畫中本分項計畫為建立e 化學習數位生活的環境，落實數位資訊化的教育平台建置，並突顯出現有學校之特色，因此將本分項計畫的重點，規劃為以下幾點：
􀁺 培養本校教師數位教材製作開發的能力。􀁺 改造學習空間。
􀁺 增進學校資訊多元教學。􀁺 維護無線網路涵蓋範圍，讓校園無學習死角，處處可以上網學習。
因此，「數位生活與快樂學習」-自學校園建置計畫中必須將師生在校園的學習生活數位化，教師必須迎合時代的潮流，利用新科技建立數位化的學習教材，並嘗試以更新的課程教學法，來指導新一代的學子們；學生們則充分利用校園內的各項資訊化的基礎建設，來達到有效率的學習；校園境的整體設計能將科技充分的融入教育者和學習者在校的生活當中。為了達到上述的目標，第一個步驟就是必須將教材數位化，納入網路線上學習平台，利用網路無遠弗屆的優勢來拓展學習經驗，讓「教」與「學」不再是單向地存在老師與學生之間，透過線上學習平台，將學習活動由以「教師中心」轉為以「學生中心」，教師的角色由「教學提供者」轉為「學習促進者」的學習模式，而線上學習平台所留下的學習歷程(如圖2.2)，可以讓每位學生既是學習者也同樣是教育者的角色，為自己的學習負責。另一方面，為鼓勵全校師生持續使用線上教學平臺，教師利用輔助平台教學已納入本校教師教學指標考核辦法內。

教材的數位化並非一朝一夕可以完成，除了購買一些認證課程的數位教材外，來充實教材的內容，教師上課內容的數位化也是非常重要的一環，所以將會舉辦個人化的數位教材錄製軟體的教育訓練，讓教師有能力且方便自製數位教材；另外提升現有網路教學平台的學習效果，即時的互動視訊平台也是不可或缺的工具，因此建置一個視訊平台亦是重要的工作項目之一。
為了有效整合校內資源，將與資訊管理系、資訊工程系以及數位多媒體設計系，共同舉辦跨校的數位多媒體與數位教材設計競賽，提升教師與學生的興趣與能力，並於校內舉辦多場提升資訊素養以及數位教材製作能力的教育訓練，以增進教師製作數位教材的能力與水準，進而提升學生的學習效率，充分利用資訊科技創造出「數位生活與快樂學習」的校園友善環境。
此外，線上學習平台搭配無死角的無線網路，更可讓師生隨時隨地可達教與學之境界，本校目前無線網路存取點的建置已達120 處，遍及圖書資訊館、會議室、部份開放空間及各教學教室，在96 學年度教學卓越計畫裡已擴增本校兩棟大樓無線網路存取接收點22 處。擬持續擴充無線網路存取點至學生宿舍區(宿舍區內已建置有線網路環境)及各教學空間，以達處處可上網學習之成效。
(二)改善校務資訊系統
由於網際網路的普及應用，如何有效率規劃建置學校的校務資訊系統以營造一個支援學生快樂學習與生活的e 化環境成為各個學校刻不容緩的首要工作。本校在利用網際網路的互通性來融入「數位學習與生活」的工作上已深耕多年且逐年有計畫地朝建置這樣的一個e 化環境努力著。這些e 化資訊系統包括支援本校教職員生的各項行政作業(如教學務系統、總務會計系統等)與提供教學活動服務(如網路選課、教學評鑑、低成就學生輔導等)的系統，及提供優質數位生活環境之服務的系統(如校園資訊站)等; 而在這些系統的維護與功能的更新改善工作上，本校也一直秉持著以服務學生及朝向無紙化作業程序以符合節能減碳之環境要求的原則下逐步規劃進行中，本年度的改善工作就以「網路選課」及「學習低成就學生輔導紀錄與成果管理」兩大系統作為主要努力的標的。關於網路選課系統，這個系統的主要使用者是學生，學生的使用
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	需求是主要的考量，因此它除依據本校規範的選課作業流程，提供學生輕鬆上網加退選及查詢該學期修習的課程外，也提供學生透過系統回饋意見的功能，以協助本校更有效率地收集使用者需求達到改善系統的目標。至於學習低成就學生輔導紀錄與成果管理系統，其主要使用者是授課教師，因此設計與改善的重心皆以符合授課教師需求為要，其主要協助授課教師於學期中記錄其各授課班級中低學習成就學生的學習情形，以期能更有成效的掌握學生學習狀況，及早思考因應對策。同樣地這個系統也會提供授課教師透過系統回饋意見的功能，以協助本校更有效率地收集使用者需求達到改善系統的目標。希望經由這兩大資訊系統的改善，本校在本年度服務學生與輔導學生學習的兩大工作上，能較過去一年有更進步的成果展現，換言之學生對於校提供的選課e 化作業能更滿意，而授課教師對於低學習成就學生的輔導能更有收穫與成就感。

(三)營造Cyber 學習環境
透過建置一個【大仁之聲網路廣播電台】和同學一起探索網路廣播社群建立的潛在力量，將「聲音」視為一個既新且舊的訊息乘載體，與同學一起檢視「廣播」在傳統媒體與資訊社會裡的功能，進而嘗試發展廣播在網路新媒介時代的獨特可能性。試圖從聆聽/思考/閱讀，進而讓同學獲得廣播媒介的美學與人文思維。最後，透過網際網路無遠弗屆之特質，廣播本校之教育理念、發布各項訊息，及經由本校同學們製播各專業學門領域節目，將精彩節目內容放送於校園的每個落、鄰近社區，甚而更廣的地方。
二、預期效益與績效評估
計畫策略
(一)提升師生的資訊素養。(二)充分利用遠距離教學系統與輔助教學系統，增進學校資訊多元教學。
(三)維護無線網路接收點，以達處處可學習。(四)更新遠距教學系統之硬體設備。
(五)更新改善網路選課系統的功能。(六)更新改善低成就學生輔導紀錄與成果管理系統的功能。
(七)揭櫫營造數位化生活環境、提升全校師生資訊素養及英語能力之目標。(八)營造一個全方位且多功能的Cybercasting 環境，拓展無線學習空間。
(九)建立虛擬空間廣播舞台，增進學生膽識與無限創意，讓學習氣氛瀰漫整個校園，凝聚學習向心力。
預期成效
(一)師資面：1.大幅提升教師使用輔助教學平台的利用率。
2.提升教師自製數位教材的能力。3.全面e 化教師輔導學習低成就學生的紀錄與追踪作業。4.確實提高教師輔導低學習成就學生的成效。
(二)學生面：1.維護無線網路存取點，以達到校園上網無死角，處處均可快樂學習。2.全面e 化學生選課作業。3.確實改善低學習成就學生的學習狀況。4.迎接全方位數位生活時代。5.增進社區營造、社區溝通機會，鼓勵創意思考與社區智慧結合。
(三)課程規劃:1.配合數位認證教材的購置，請相關科系開設相關課程，輔導學生認證考試。2.籌設學生廣播學習社團，負責網路廣播節目製作、與網路社區廣播集體創作。
(四)教學資源之充實：1.輔導教師自製數位教材上網作業。2.遠距課程的錄製或是購置。
(五)計畫執行與管考機制:1.辦理數位教材錄製教育訓練4 場。2.辦理提升師生基本資訊素養研習會4 場。3.辦理資訊安全的相關研習會1 場。4.結合本校資管、資工與數媒系，辦理校際數位多媒體設計與數位教材設計競賽。5.師授課教材上網率。6.學系統學生上網人次。7.負荷量與流量統計。
績效評估：

1. 教師授課教材上網率。2. 輔助教學系統學生上網人次。3. 伺服器負荷量與流量統計。4. 數位教材錄製教育訓練人數統計。5. 師生基本資訊素養研習會人數統計。6. 收聽網路廣播電台師生點閱人次。7. 收聽網路廣播電台之動機與滿意度。  
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	組別
	上期工作事項
	完成
	未完成
	本期預定工作事項
	協調單位
	本學期重點計劃

	教  務  長
	1. 督導完成97年度教卓計畫書修正及陳報作業。

2. 參加廈門海峽兩岸職業教育研討會。(11/24~27)

3. 主持本校教學品質委員會議( 12/ 01)。

4. 召集98學年度招生策略推動委員會議( 12/ 01)。

5. 主持鐘點費核算系統填報說明會議( 12/ 05)。

6. 出席98學年度二技聯合甄選招生委員會議 12/ 2。

7. 出席98學年度四技二專聯合分發招生委員會議 12/ 3。

8. 出席98學年度二技聯合甄選招生委員會議12/ 4。

9. 督導972網路選課作業規劃。
	
	
	1. 出席98學年度五專林核甄選招生委員會議 ( 12/ 08)。

2. 出席第2屆通識教育發展委員會議 ( 12/ 10-11)。

3. 召集99學年度申請特殊管制項目申請會議(12/11)。

4. 督導98研究所甄選入學試務作業。

5. 召集97年度自我評鑑教務行政組第二次會議。

6. 督導972網路選課及排課作業。
	
	(九十六學年度第二學期)

1.督導教學卓越計畫執行與管控

2.督導完成97學年度各項招生作業。

3.完成98學年度增調所系科班招生規劃。

4.完成教務處人員與業   務調整。

	處  秘  書
	1. 彙整97-1-3政會議教務處工作報告及提案。

2. 大學部學則修正內容確認及報部。

3. 召集鐘點費核算系統填報說明會議(12/05)

4. 跟催及彙整教務行政組自評資料。

5. 協調召集99學年度申請特殊管制項目申請會議。
	ˇ

ˇ

ˇ

ˇ


	ˇ


	1. 彙整97年自我評鑑教務行政組受評資料。

2. 彙整97-1-3政會議教務處工作報告。

3. 了解學則修正報部核備情形。

4. 協助召集99學年度申請特殊管制項目申請會議。

5. 協調召開招生策略推動委員會議。
	各組

註冊組

招生服務中心
	(九十六學年度第二學期)

1.定期檢視教務法規及修訂
2.協助97學年度各項招生作業。

3.協助98學年度增調所系科班陳報作業。

4.協調各組完成業務手冊修訂作業。

	註   冊   組
	1. 提供行政會議工作報告及討論提案。
2. 通知導師進行971期中學習預警作業。
3. 寄971期中評量成績單。
4. 彙整各系系校內轉系科組審查條件。
5. 彙整查核學籍異動學生名單【97.11月份】。
6. 972寒轉各學制預定招收名額預估。
7. 971研究所口試委員聘書及名冊印製。
8. 971轉學生及轉系科生名額初估。
	ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
	ˇ


	1. 追踪期中評量輔導記錄表及製作統計資料。
2. 召開972註冊準備協調會議。
3. 核定972校內轉系科組名額。
4. 製作97.12月全校人數統計。
5. 製定972註冊須知。
6. 971畢業生資格復審。
7. 提報第二次教務會議工作報告。
8. 彙整各系系校內轉系科組審查條件。
	行政單位

招生服務中心

各學系
	(九十七學年度第一學期)
1、 新生業務電子化資訊作業平台規劃
2、 畢業生業務電子化資訊作業平台規劃
3、 修正註冊組作業規範及流程

	教學發展中心
	1. 大仁學報33期正式出刊。

2. 彙整11月10日提升教學品質研習營活動資料。

3. 公告及開放教師上網填寫本學期「學習關懷學生輔導紀錄」。

4. 修正及寄送97教育部獎勵大學教學卓越計畫經費計畫書。

5. 修正及發函97教育部提升教學設施獎勵資本門採購修正案。
6. 帶領學生參加南區區域教學資源中心舉辦「教學助理期中座談會」。
7. 彙整全校各系之「教師專業成長單位之辦理情形」「提升學生學習意願與主動學習習慣」「學士班學生實習情形」等資料。

	ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
	
	1. 發送大仁學報第33期及抽印本至各單位。

2. 彙整本學期提升教學品質會議紀錄。

3. 籌備本學期期末提升教學品質研習營。

4. 籌備彙整本學期第二次教務會議議程。
5. 公告教師填寫office hour輔導紀錄單。

6. 填報97教學卓越計畫第一季季報表。

7. 召開97教學卓越計畫專刊第二次協調會。

8. 修正97教育部獎勵大學教學卓越計畫經費計畫書。
	
	(九十六學年度第二學期)

1.教學助理TA培訓、實施及考核
2.確實落實教師office hour

3.教學卓越計畫之推動、執行及管考

4.學生英文能力前後測實施

5.教學過程紀錄、課後關懷等記錄單，上網填寫系統設計

6.教學評量結果分析系統改善規劃及實施

7.教學大綱系統之改善設計
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	組別
	上期工作事項
	完成
	未完成
	本期預定工作事項
	協調單位
	本學期重點計劃

	課         務         組
	1.彙報所系科97學年度新課程報部核定。
2.各系科及通識中心提供下學期開課課程名稱及大綱。

3.各所系科繳交下學期開課表及授課教師。

4.彙整、編排下學期軍訓、體育、電腦、語言教室、進修老師等課表。

5.催收下學期通識課程確實開班科目表(含時段與教師)。

6.下學期各系科課程表之審核及配課作業、排課作業。
7.通識選修課程網路選課系統前置作業與設定作業。

8.第一階段通識選修課程網路選課(初選)：自97.12.10至97.12.15止。
9.通識選修課程網路選課系統前置作業與設定作業：11/27至12/02。

10.協調系統組排定網路選課作業建制及測試工作：12/04至12/05。
	ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ


	ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
	1.彙報所系科97學年度新課程報部核定。
2.彙整編排所系科下學期班級、教師課表及其相關系統作業。。
3.彙整與編排下學期電腦、語言、併班上課之教室與進修老師排課作業。

4.第一階段通識選修課程網路選課(初選)：自97.12.10至97.12.15止。
5.第二階段通識選修課程網路選課(複選)：自97.12.19至97.12.22止(含各學制專業選修科目網路選課)。
6.12/17(星期三)上午10時，公告通識選修網路選課初選名單。

7.12/24(星期三)上午10時，公告通識選修網路選課複選名單。

8.協調軍訓(遠距教學)期末評量時間及禮堂申借。

9.協調體育組下學期體育選項先期作業與各選項名單作業。

10.列印通識網路選課開班科目學生名單。

11.編排期末評量作業(通知各師命題及繳交時限)。

	系科主任

外語系

圖資中心

通識中心

系統組

軍訓室

體育組


	(九十六學年度第二學期)

1.加強單一窗口服務
2.改善網路選課作業
3.改善教師鐘點費管理
4.改善教室教學設施
5.加強排課的時效及正確性
6.加強系科開課管制。
7.推動97學年度本位課程修訂作業。

	招  生  服  務  中  心
	1.修正並完成98學年度全校性中英文宣傳手冊及DM製作。
2.規劃對口策略及招生宣傳計畫。

3. 98學年度碩士班甄試通訊報名(11/13-26)。

4. 98學年度技專校院考招分離制 度種子教師研習營(11/24)。

5.三信家商來校參訪(11/25)。

6.參加台南縣曾文高中招生博覽會(12/3)。

7.召開招生策略推動委員會議(12/1)。＊

8.了解申請99學年度特殊管制項目作業。＊

9.完成98學年度各招生管道作業日程。＊

	ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ


	ˇ

ˇ
	1.規劃對口策略及招生宣傳計畫。
2.完成98學年度各招生管道作業日程。

3.98二技統一入學測驗說明會議(12/09)。

4.參加中華高級藝術職業學校博覽會(12/13)。
5.98學年度碩士班甄試成績複查截止(12/16)。

6.98學年度碩士班甄試放榜會議(12/17)。
	各研究所


	(九十七學年度第一學期)
1. 招生文宣品之製作。

2. 97學年度招生結果分析檢討。
3. 招生推動小組計畫之開展。
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	【招 生 快 訊】
  一、97年12月11日(週四)下午1:30秘書室於行政大樓二樓召開本學期第三次行政會議。

二、97年12月30日(週二)下午1:30秘書室於行政大樓二樓召開本學期第二次校務會議。



	【招 生 快 訊】

	1.98學年度研究所各管道招生名額規劃如下:  (正確名額以招生簡章為準)

項次
所系名稱
招生組別
97學年度核定招生名額
98學年度預定招生分配名額
日間碩士班
碩專班
合        
計
日間碩士班
碩專班
合        
計
甄試入學
考試入學
小    
計
招生
名額
甄試入學
考試入學
小計
招生
名額
一般生
在職生
一般生
在職生
一般生
在職生
一般生
在職生
1

環境管理研究所
　
5

1

8

2

16

8

24

5

1

8

2

6

8

24

　

　
1.環境工程與管理組
3
0
4
0
7

8
15

3
0
5
0
8

7
15

　

　
2.職業安全衛生組
2
1
4
2
9

0
9

2
1
5
1
9

0
9

2

製藥科技研究所
　
6
0
7
0
13

12
25

6
0
7
0
13

12
25

3

生物科技研究所
　
3
1
5
2
11

0
11

3
1
6
1
11

0
11

4

休閒事業管理研究所
　
7
0
8
0
15

15
30

7
0
8
0
15

15
30

　

　

1.休閒運動管理組
3
0
3
0
6

6
12

3
0
3
0
6

6
12

　

　

2.觀光餐旅管理組
2
0
3
0
5

5
10

2
0
3
0
5

5
10

　

　

3.健康管理組
2
0
2
0
4

4
8

2
0
2
0
4

4
8

5

食品科技研究所
　

2
0
4
0
6

10
16

4
0
5
0
9

7
16

　

　

　

23
2
32
4
61
45
106
25
2
34
3
64
42
106
合  計
　
21
2
28
4
55
35
106
　
　
　
　
64
42
106
2.98學年度研究所甄選入學招生重要日程:
日 期 
辦 理 事項
97 年11 月03 日(星期一)起 

公告電子版招生簡章 請考生上網列印使用，不另發售紙本
97 年11 月13 日(星期四)至
97 年11 月26 日(星期三)
一律通訊報名 報名截止日期以郵戳為憑；逾期不受理
97 年12 月1 日(星期一)前 
寄發准考證與口試通知
97 年12 月05 日(星期五) 
公告試場及座位分配表
97 年12 月06 日(星期六) 
筆試或口試
97 年12 月11 日(星期四) 
寄發總成績單
97 年12 月16 日(星期二)止 

複查成績 一律傳真複查至12：00止，逾期不受理；

考生並需以電話確認
97 年12 月23 日(星期二) 
放榜及寄發錄取通知 本校網站公告

98 年01 月06 日(星期二)前 
正取生報到

98 年01 月13 日(星期二)前 
備取生報到截止

3.98學年度研究所甄選入學招生報名已於97.12.03截止，各所報名人數如下:(以招生中心為準)

項次
所系名稱
招生組別
98學年度預定招生分配名額
日間碩士班
碩專班
合        
計
甄試入學
報名人數
考試入學
小    
計
招生
名額
一般生
在職生
一般生
在職生
一般生
在職生
1

環境管理研究所
　
5

1

8

2

16

8

24

　

　
1.環境工程與管理組
3
0
9
0

5
0
8

7
15

　

　
2.職業安全衛生組
2
1
3

1

5
1
9

0
9

2

製藥科技研究所
　
6
0
8

0

7
0
13

12
25

3

生物科技研究所
　
3
1
5

1

6
1
11

0
11

4

休閒事業管理研究所
　
7
0
8
0
15

15
30

　

　

1.休閒運動管理組
3
0
11

0

3
0
6

6
12

　

　

2.觀光餐旅管理組
2
0
2

0

3
0
5

5
10

　

　

3.健康管理組
2
0
10

0

2
0
4

4
8

5

食品科技研究所
　

4
0
7

0

5
0
9

7
16

　

　    小  計

　

25
2
55

2

34
3
64
42
106
合  計
　
27　
　57
　
　
64
42
106



◎ 提昇大仁教育品質是我們共同的期許與責任 ◎[image: image3.png]
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